муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №391 комбинированного вида «Елочка»

Октябрьского района

Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 25 ИНН 540516315

Контактные данные: тел. 266-90-00, факс 266-21-34,  e-mail  ds_391_nsk@ nios.ru

Ресурсный центр «Поддержка»,

как форма эффективного взаимодействия

образовательных учреждений города,

осуществляющих  инклюзивное образование

Руководитель проекта:

Гордеева Н.А. – заведующий МКДОУ д/с №391

Авторы проекта:

Скорынина М.В. – старший воспитатель

Цыганкова О.В. – учитель-дефектолог

Протасова О.В. – учитель-дефектолог

Баскакова Т.В. – учитель-логопед

Наумова Т.В. – музыкальный руководитель

Новосибирск 2012

Краткая аннотация проекта

Целью данного проекта является создание  условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях и родителей имеющих детей с ОВЗ.

Выполнять проект будут специалисты, владеющие интерактивными способами обучения взрослых и детей и обладающие высокой компетентностью в области обучения педагогов личностно-ориентированным технологиям взаимодействия взрослого и ребёнка, а также в области коррекционной педагогике. В проекте будут участвовать: врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка, учителя-дефектологи, учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели специализированных групп для детей с нарушением зрения, учителя начальных классов, а также коррекционные педагоги Новосибирского государственного педагогического университета. Всего в проект будет вовлечено 18 педагогов.

Данный проект необходим не только педагогам, но и родителям имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также городу в целом, так как позволит решить определённый круг социальных проблем, связанных с интеграцией «особого» ребёнка в России.

В результате реализации проекта педагоги города получат достаточно простую технологию по оказанию психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ,  и родители, у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами, работающими в ДОУ, а также помочь гармоничному развитию детей.

Длительность проекта 1 год.

Общая стоимость проекта 146 т.843 руб.

Запрашиваемая сумма по гранту 56 т.112 руб.

Описание учреждения

МКДОУ детский сад №391 комбинированного вида «Ёлочка» основан в 1969 г. и расположен по адресу:  ул. Б. Богаткова 25. Детский сад в настоящее время имеет 11 групп, из которых две группы для детей от 1,5 до 3 лет, три специализированные группы для детей с нарушением зрения от 3 до 7 лет, шесть общеразвивающих групп для детей от 3 до 7 лет. Общее количество воспитанников – 281 детей.

Миссия ДОУ заключается в объединении усилий семьи, детского сада, учителей начальных классов для создания единого образовательного пространства, раскрывающего индивидуальность ребёнка. Создание условий для здоровьесберегающей, реабилитационной, социально-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения зрения, способствующих успешной социальной адаптации воспитанников в обществе, предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения

Приоритетными направлениями в работе дошкольного учреждения являются:

- Комплексная система медико-педагогической диагностики, профилактической работы и коррекционно-развивающего воспитания детей с нарушением зрения;

- Соцально-личностное развитие детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности;

- Развитие эмоциональной сферы детей посредством художественно-эстетического воспитания, театрализованной деятельности.

Уникальность учреждения:

- Создана система коррекционно-профилактической работы для детей с нарушением зрения.

- Разработана и внедрена система комплексного оздоровления дошкольников.

- Осуществляется редакционно-издательская деятельность: выпуск буклетов с оперативной информацией для родителей и педагогов, методических пособий и рекомендаций;

- Созданы профессиональные объединения педагогов  с целью освоения инновационных технологий, успешно реализуемых в дошкольном учреждении.

- Создана театральная студия «Калейдоскоп», которая ежегодно представляет отчетные спектакли с участием детей, педагогов и родителей.

- Организована кружковая работа: «Тайна бумажного листа», «Очумелые ручки», «Тестопластика»

- Дошкольное учреждение является базой педагогической практики для студентов  НГПУ кафедры «Специальная педагогика и психология»

Наш детский сад работает в тесном контакте с МНТК, Областной клинической больницей, поддерживаем связь со школой интернатом №39 для детей с нарушением зрения. Сотрудничаем с социальными институтами: СОШ №185,19, библиотекой им. Л.Н.Толстого, музей Октябрьского района, детской поликлиникой №2, клиникой «Инсайт», что позволяет расширить информационное пространство учреждения.

Коллектив детского сада принимал участие в конкурсе «Детский сад года». По результатам  районного конкурса  детский сад является абсолютным победителем  «Детский сад года 2011».

Главным управлением образования мэрии г. Новосибирска дошкольное учреждение   награждено дипломом, занявшим 3 место в городском конкурсе «Детский сад года 2011»

Постановка проблемы

Коренные изменения в жизни страны, реформирование российского общества в значительной степени обострили социальные проблемы населения, что отрицательно сказалось на самых уязвимых слоях населения, прежде всего, на детях, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе на слабовидящих детях. Создавшаяся ситуация выдвигает в числе важнейших направлений совершенствования государственной политики России в решении проблемы эффективной социально-педагогической реабилитации детей с нарушениями зрения, их адаптации и интеграции в социум.

В последние годы процент детей с патологией зрения различного вида и степени тяжести, а также инвалидов по зрению увеличился. У таких детей вследствие особенностей зрительного дефекта и вторичных отклонений  нередко возникают сложности в развитии психических процессов, интеллектуальном и физическом воспитании, коммуникативной деятельности, что затрудняет их дальнейшую социальную адаптацию в социуме и обучение в общеобразовательной школе.

Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и физических возможностей. Внедрение инклюзии обеспечивает дальнейшую гуманизацию образования, признание прав лиц с ограниченными возможностями на доступное и качественное образование, формирование профессионального педагогического сообщества нового типа.

В условиях стремительно изменяющегося мира, мы сталкиваемся с запросами различных социальных слоев в предоставлении разнообразных  образовательных услуг. Отсюда возникла необходимость локальных изменений в содержании и организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса, мы учитывали тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.

Современное общество требует от воспитателя высокой культуры, сформированной системы ценностей, заинтересованности его в развитии творческого потенциала своих воспитанников, способности к инновационной деятельности, самосовершенствованию и профессиональной активности. Поэтому для дошкольного учреждения  требуется не просто педагог — носитель информации, а педагог, способный эффективно, продуктивно решать педагогические задачи, воплощать новые педагогические идеи, способные удовлетворить социальный заказ родителя.

Трудность решения этих вопросов усугубляется профессиональной некомпетентностью специалистов образовательных учреждений  недостаточным пониманием в обществе возможностей слабовидящего ребенка, равноправно участвующего в жизни общества.

Исходя из этого, требуется разработка и создание  условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ.

Мы рассчитываем, что благодаря предлагаемому проекту, у педагогов общеобразовательных учреждений будет развита потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, а также в  изучении специфики работы с детьми, имеющими нарушения развития, тем самым смогут помочь родителям более конкретно осознать проблемы ребёнка и семьи и понять, насколько гармонично семья включена в социум. Педагоги и родители  смогут удовлетворить особые образовательные потребности ребёнка, имеющего проблемы в развитии. А дети смогут освоить новые социальные навыки для того, чтобы успешно интегрироваться в социальную систему общего дошкольного и школьного образования.

Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Создание  условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях и родителей имеющих детей с ОВЗ.

Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи:

- Разработать комплекс совместных мероприятий по распространению перспективного педагогического опыта;

- Разработать примерные темы консультаций и мастер-классы для педагогов образовательных учреждений, реализующих инклюзивное обучение и родителей имеющих детей с ОВЗ;

- Разработать методические рекомендации для педагогов образовательных учреждений общего типа по медицинскому, психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ.

- Разработать и выпустить информационно-методические материалы на бумажных и электронных носителях;

- Участие в конференциях и педагогических семинарах различных уровней с представлением результатов и распространением опыта деятельности ресурсного центра «Поддержка»;

- Организовать и осуществить выставочную деятельность по пропаганде новых технологий в образовании детей с нарушениями  зрения и речи;

- Опубликовать практический материал по данной теме на сайте ДОУ.

Методы реализации проекта

Активное развитие новых форм образования связано с реализацией идей доступности образования, повышения его эффективности. Целью нашего учреждения является обеспечение  возможного восстановления зрения и предупреждение ухудшения его состояния, а также создание коррекционно-компенсаторных условий в процессе обучения и воспитания, с целью предупреждения вторичных отклонений при раннем выявлении глазной патологии и преодоление, ослабление и устранение недостатков в познавательной деятельности детей с нарушением зрения.

Работа по коррекции и развитию нарушенных зрительных функций прослеживается во всех направлениях работы с детьми. Коррекционная работа проводится в тесной взаимосвязи с врачом-офтальмологом, тифлопедагогом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем и воспитателями в соответствии с Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида /под ред. Л.И.Плаксиной.

Одной из основных задач сегодня является оказание помощи педагогам и родителям в подготовке ребёнка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе, а также помочь родителям грамотно оценить развитие ребёнка с учётом возрастных особенностей и норм.

Срок реализации 1 год.

В проекте будут участвовать: врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка, учитель-дефектолог, учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели специализированных групп для детей с нарушением зрения, учителя начальных классов, а также коррекционные педагоги Новосибирского государственного педагогического университета.

Реализация поставленных задач будет происходить в несколько этапов.

Подготовительный этап

| Вид деятельности | Место проведения | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание творческой группы | ДОУ | август | Старший воспитатель |
| Изучение программно-методических материалов и нормативных документов | Методический кабинет | август | Заведующая, старший воспитатель |
| Разработка и рассмотрение проекта Положения о ресурсном центре | Методический кабинет | 3, 4 недели августа | Заведующая, старший воспитатель |
| Проведение опроса педагогов и родителей с помощью анкетирования | ДОУ | 1 неделя сентября | Старший воспитатель |
| Обсуждения и разработка комплекса мероприятий | Методический кабинет | 2 неделя сентября | Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель |

Основной этап

| Вид деятельности | Место проведения | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение цикла консультаций и мастер-классов для педагогов общеобразовательных учреждений и родителей | ДОУ | 1 раз в месяц | Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-офтальмолог |
| Подготовка и выпуск буклета с методическими рекомендациями для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи | ДОУ | Октябрь, ноябрь, январь, апрель, май | Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-офтальмолог |
| Подготовка и проведение «День открытых дверей» | ДОУ | декабрь | Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, |
| Выступление на городском семинаре-практикуме для специалистов и воспитателей коррекционных дошкольных учреждений для детей с нарушением зрения по обмену опытом | ДОУ | февраль | Старший воспитатель |

Заключительный этап

| Вид деятельности | Место проведения | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие во Всероссийской научно-практической конференции НГПУ | НГПУ | 2 неделя мая | Преподаватель НГПУ Старший воспитатель, учитель-дефектолог |
| Проведение опроса педагогов и родителей с помощью анкетирования | ДОУ | 3, 4 недели мая | Старший воспитатель |
| Анализ результатов, оформление видео и фотоматериалов | ДОУ | Июнь | Старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед |
| Презентация проекта, освещение в СМИ | ДОУ | Июнь | Заведующая, старший воспитатель |
| Опубликование практического материала по данной теме на сайте ДОУ. | Интернет | Июль | Заведующая, старший воспитатель |

Рабочий план реализации проекта

Август

6.08.2012-10.08.2012. Создание творческой группы, получение подтверждения от администрации ДОУ об участии в проекте. Обсуждение проекта и условий его реализации (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

13.08.2012-17.08.2012. Изучение программно-методических материалов и нормативных документов (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

20.08.2012-31.08.2012. Разработка и рассмотрение проекта Положения о ресурсном центре (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Сентябрь

3.09.2012 - 14.09.2012. Проведение опроса педагогов и родителей с помощью анкетирования.

10.09.2012 -21.09.2012. Обсуждение и разработка комплекса мероприятий.

В течение всего месяца создание предметно-развивающей среды в ДОУ (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

26.09.2012. Консультация для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи «Зрение вашего ребёнка в ваших руках», проведение мастер-класса: «Игровые зрительные упражнения» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Октябрь

12.10.2012. Выпуск буклета с методическими рекомендациями  для педагогов и родителей по  теме: «Особенные дети» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

16.10.2012. Консультация для педагогов и  родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Развитие навыков самообслуживания у детей с нарушением зрения» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Ноябрь

9.11.2012. Выпуск буклета с методическими рекомендациями  для педагогов и родителей по  теме: «Домашняя игротека» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

14.11.2012. Консультация для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи «Развитие речи дошкольников в игре», проведение мастер-класса: «Логопедические игры на кухне» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Декабрь

6.12.2012. Проведение  «День открытых дверей» (место проведения ДОУ №391).

18.12.2012. Консультация для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи «Комбинированные упражнения по мелкой моторике и зрительной гимнастике у детей с нарушением зрения», проведение мастер-класса: «Цветные резиночки» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Январь

11.01.2013. Выпуск буклета с методическими рекомендациями  для педагогов и  родителей по  теме: «Общение, как средство формирования личности у детей с нарушением зрения» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

18.01.2013. Консультация для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Эмоциональное развитие детей в игре», проведение мастер-класса: «Мои пальчики расскажут» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Февраль

15.02.2013. Консультация для педагогов и родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Актуализация сенсорного воспитания как средства социальной адаптации детей с нарушением зрения», проведение мастер-класса: «Общеразвивающие упражнения с «массажным мячом»» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Март

Участие в городском семинаре «Опыт работы педагогов и учителей-дефектологов школы-интерната №39 по обучению детей с ОВЗ» (место проведения МКС(К)ОУОШИ №39 III – IV вида).

20.03.2013. Консультации для педагогов и  родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Упражнения на релаксацию в работе с детьми», проведение мастер-класса: «Музыкально-дидактические игры» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Апрель

Участие во II городском научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы воспитания, развития, обучения, сохранения здоровья детей дошкольного возраста с ОВЗ» (место проведения МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»).

12.04.2013. Выпуск буклета с методическими рекомендациями  для родителей по  теме: «Учимся, играя» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

18.04.2013. Консультации для педагогов и  родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Готовим руку к письму», проведение мастер-класса: «Волшебные шнурочки» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Май

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы общей и коррекционной педагогики и психологии детства» (место проведения – НГПУ).

13.05.2013. Выпуск буклета с методическими рекомендациями  для родителей по  теме: «Ваш ребёнок уходит в школу» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

16.05.2013. Консультации для педагогов и  родителей детей с нарушениями зрения и речи по  теме: «Адаптация первоклассников. Профилактика» (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

16.05.2013-31.05.2013. Проведение опроса педагогов и родителей с помощью анкетирования (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

Июнь

4.06.2013. Круглый стол -  анализ результатов (место проведения ДОУ №391 – методический кабинет).

6.06.2013-20.06.2013. Презентация проекта, освещение в СМИ (место проведения ДОУ №391).

Июль

1.07.2013 – 10.07.2013. Опубликование практического материала по данной теме на сайте ДОУ.

Ожидаемые результаты

При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить следующие результаты:

- Удовлетворение потребностей специалистов в получение в информационной, методической и опытно-практической помощи в реализации инклюзивного образования;

- Анализ, накопление и распространение  опыта  своего ДОУ и других образовательных учреждений города  в вопросах оказания комплексной помощи детям с ОВЗ;

- Установление эффективных связей между ДОУ НСО, работающими с детьми с ОВЗ, создание профессионального сообщества;

- Накопление, распространение и использование современных информационно-методических ресурсов;

- Разработка эффективных проектов и программ помощи детям с ОВЗ и семьям воспитанников  совместно со специалистами других образовательных учреждений;

- Расширение возможностей моделирования коррекционно-развивающего и оздоровительного пространства;

- Повышение профессионализма педагогов;

- Повышение педагогической грамотности родителей и снятие социальной тревожности в семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ;

- Будет выпущено методическое пособие (буклеты) по данной технологии для педагогов детских садов и образовательных школ в количестве 240 экземпляров;

- Создание системы развития толерантности в окружающем социуме, т.е. мы, надеемся, что у части общественности произойдёт преодоление стереотипов восприятия детей с ограниченными возможностями с помощью успешной интеграции в общество.

Оценка качества реализации проекта

Оценка степени эффективности работы по реализации проекта будет проводиться по двум направлениям: педагоги, родители.

- Оценка качества овладения умениями и навыками педагогов будет оцениваться на практических семинарах при помощи анкет для участников;

- По окончании проекта будет проведено анкетирование педагогов, родителей, администрации ДОУ и школы по оценке эффективности и полезности проекта в целом.

- Степень привлечения общественного внимания к проекту через средства массовой информации.

Ресурсы (бюджет проекта)

| ресурсы | всего | Имеется в руб. | Требуется в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канцелярские товары: карандаши простые и цветные, маркеры, картон, цветная бумага, клей, папки-скоросшиватели, мультифоры, бумага для принтера, фотобумага | 9.850 | 9.850 |  |
| Массажные мячи – диаметр 20см. | 20шт по 54р. = 1.080. | 1.080 |  |
| Типографские работы | 6.300 – октябрь 6.300 – январь 6.300 – апрель Всего 18.900 |  | 18.900 |
| Компьютер ASUS P 2B/440BX/P-11 | 23.426. | 23.426 |  |
| МФУ Canon | 3.790 | 3.790 |  |
| Заправка картриджей | 1.200 | 1.200 |  |
| Фотоаппарат Panasonic Lumix | 5.890 | 5.890 |  |
| Диски CD-R | 105 | 105 |  |
| Видеокамера Panasonic | 9.890 | 9.890 |  |
| Издание учебно-методического фильма | 18.000 |  | 18.000 |
| Мультимедийный проигрыватель EPSON EB – S82 , ноутбук ACER, экран рулонный на треноге | 49.212 | 30.000 | 19.212 |
| Услуги интернета | 2.500 | 2.500 |  |
| Чай-паузы | 3.000 | 3.000 |  |
| Всего основных расходов | 146.843 | 90.731 | 56.112 |

Практическая значимость результатов

Результаты проекта будут использованы для расширения реабилитационных социокультурных мероприятий, адресованных педагогам и родителям, у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами, работающими в ДОУ, что гарантирует детям с нарушением зрения достойную жизнь в нормальном социуме.

Данный проект необходим:

- руководителям образовательных учреждений, реализующих инклюзивное образование;

- педагогам дошкольного и начального общего образования, работающим с детьми с ОВЗ;

- специалистам: учителя-логопеды, тифлопедагоги, учителя-дефектологи, педагоги-психологи;

- студентам педагогических ВУЗов и средних специальных учебных заведений;

- представителям социальных служб, работающим с детьми с ОВЗ;

- родителям имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также городу в целом, так как позволит решить определённый круг социальных проблем, связанных с интеграцией «особого» ребёнка в России.

В дальнейшем планируется продолжить работу ресурсного центра по оказанию психолого-педагогической помощи педагогам общеобразовательных учреждений и родителям, способствующей адаптации и реабилитации детей с нарушением зрения в систему общеобразовательных дошкольных и школьных учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение о ресурсном центре «Поддержка»

в МКДОУ д/с №391

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и содержание деятельности образовательного учреждения в режиме ресурсного центра (далее - РЦ).

В своей деятельности РЦ Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки РФ, а также настоящим Положением.

Признание ДОУ РЦ не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется.

В качестве ресурсной базы РЦ используются:

- материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения;

- информационно-образовательные ресурсы;

- периодические издания, учебные пособия, программно-методические материалы, наглядные пособия;

- web-ресурсы;

- кадровые ресурсы ДОУ.

2. Цели и задачи деятельности ресурсного центра «Поддержка»

2.1.Целью деятельности РЦ является создание условий для удовлетворения

информационно-методических потребностей педагогов города и родителей,

по сопровождению детей с ОВЗ.

2.2. Основными задачами деятельности РЦ являются:

- оказание консультационно-методических услуг педагогам                                                                                             общеобразовательных учреждений по повышению качества коррекционно-развивающего обучения и социализации детей с ОВЗ;

- обеспечение информационно-психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с нарушением зрения и речи посредством консультирования родителей, педагогов, специалистов общеобразовательных учреждений по вопросам  обучения, воспитания, психолого-педагогической коррекции детей с ОВЗ;

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-7 лет в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом и социальном развитии детей дошкольного возраста не посещающих дошкольное учреждение;

- системное изучения рынка социального заказа на образовательные услуги, формирование и развитие маркетинговой службы в образовательных учреждениях.

3.  Организация деятельности ресурсного центра

3.1. РЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности ресурсного центра.

3.2. Основными  содержательными компонентами деятельности РЦ являются:

- подготовка и проведение по актуальным проблемам своего направления деятельности консультаций, теоретических и практических семинаров, мастер- классов для родителей (законных представителей) и педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих детей с ОВЗ;

- индивидуальные и групповые консультации по запросу  педагогов, родителей (законных представителей);

- подготовка методических рекомендаций по указанным направлениям деятельности (выпуск буклетов) для педагогов и родителей (законных представителей);

- оказание консультационной, методической, организационной поддержки общеобразовательным учреждениям, имеющих детей с ОВЗ по вопросам деятельности РЦ;

4. Права и обязанности участников ресурсного центра

4.1. Педагоги, родители (законные представители) имеют право на:

- Получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка в ДОУ;

- Получение практической помощи через обучение педагогов и родителей методам и приемам работы по развитию и воспитанию ребенка;

- Высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.

4.2. ДОУ имеет право на внесение корректив в план работы ресурсного центра в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов педагогов и родителей.

4.3. ДОУ обязано:

- Организовать работу ресурсного центра в соответствии с планом, утвержденным заведующим ДОУ, и с учетом интересов и потребностей педагогов и родителей;

Предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь педагогам и родителям.

График  работы  ресурсного  центра  на 2012-2013г.

| Должность | Ф.И.О. | Часы приема |
| --- | --- | --- |
| Заведующий | Гордеева Наталья Александровна | По записи |
| Ст. воспитатель | Скорынина Мария Владимировна | Понедельник 14.00-15.00 |
| Врач-офтальмолог | Кукеева Галина Васильевна | По записи |
| Медсестра-ортоптистка | Ревоненко Ольга Владимировна | Вторник 14.00-15.00 |
| Учителя-дефектологи | Цыганкова Ольга Викторовна Протасова Ольга Викторовна | Вторник 14.00-15.00 |
| Учителя- логопеды | Баскакова Татьяна Викторовна Шклярова Лидия Ивановна | Среда 14.00-15.00 |
| Музыкальный руководитель | Наумова Татьяна Викторовна | Четверг 14.00-15.00 |
| Педагог- психолог | Калашникова Анна Алексеевна | Пятница 14.00-15.00 |

Предварительная запись по телефону:  266-90-00

План   работы   ресурсного   центра  «Поддержка»

| Месяц | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | 1.Анкетирование педагогов и родителей 2.Консультация «Зрение вашего ребенка в Ваших руках» 3.Мастер-класс «Игровые зрительные упражнения» | Ст. воспитатель Рыжкова Е.В. Учитель-дефектолог Цыганкова О.В. |
| Октябрь | 1.Консультация «Развитие навыков самообслуживания у детей с нарушением зрения» 2. Буклет «Особенные дети» | Учитель-дефектолог Протасова О.В. |
| Ноябрь | 1.Консультация «Развитие речи дошкольников в игре» 2.Мастер-класс «Логопедические игры на кухне» 3.Буклет «Домашняя игротека» | Учитель-логопед Баскакова Т.В. |
| Декабрь | 1. «День открытых дверей» 2. Консультация « Комбинированные упражнения по мелкой моторике и зрительной гимнастике у детей с нарушением зрения» 3. Мастер-класс « Цветные резиночки» | Ст. воспитатель Скорынина М. В. Учитель-дефектолог Цыганкова О.В. |
| Январь | 1.Консультация «Эмоциональное развитие детей в игре» 2.Мастер-класс «Мои пальчики расскажут» 3.Буклет « Общение как средство формирования личности у детей с нарушением зрения» | Учитель-логопед Баскакова Т.В. |
| Февраль | 1.Консультация «Актуализация сенсорного воспитания как средства социальной адаптации детей с нарушением зрения» 2. Мастер-класс «Общеразвивающие упражнения с «массажным мячом» | Учитель-дефектолог Протасова О.В. |
| Март | 1.Консультация «Упражнения на релаксацию в работе с детьми» 2.Мастер-класс « Музыкально-дидактические игры» | Музыкальный руководитель Наумова Т.В. |
| Апрель | 1.Консультация « Готовим руку к письму» 2. Мастер-класс «Волшебные шнурочки» 3.Буклет «Учимся играя» | Учитель-логопед Баскакова Т.В. |
| Май | 1.Консультация «Адаптация первоклассников. Профилактика» 2.Буклет «Ваш ребенок уходит в школу» 3.Анкетирование педагогов и родителей | Учитель-дефектолог Цыганкова О.В. Врач-офтальмолог Кукеева Г.В. Ст.воспитатель Скорынина М.В. |

Цель и задачи РЦ

ЦЕЛЬ: создание условий для удовлетворения

информационно-методических потребностей педагогов города и родителей,

по сопровождению детей с ОВЗ.

ЗАДАЧИ:

- оказание консультационно-методических услуг педагогам                                                                                             общеобразовательных учреждений по повышению качества коррекционно-развивающего обучения и социализации детей с ОВЗ;

- обеспечение информационно-психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с нарушением зрения и речи посредством консультирования родителей, педагогов, специалистов общеобразовательных учреждений по вопросам  обучения, воспитания, психолого-педагогической коррекции детей с ОВЗ;

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 5-7 лет в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом и социальном развитии детей дошкольного возраста не посещающих дошкольное учреждение;

- системное изучения рынка социального заказа на образовательные услуги, формирование и развитие маркетинговой службы в образовательных учреждениях.

МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ПОДДЕРЖКА» МКДОУ Д/С №391

Направления деятельности РЦ

- аналитическая;

- информационно-методическая;

- информационно-консультативная

Формы работы РЦ

- конференции и семинары;

- консультации;

- мастер-классы;

- буклеты

Ресурсная база РЦ

- кадровые;

- научно-методические;

- материально-технические

Взаимодействие с различными организациями

- МНТК микрохирургия глаза;

- Институт детства ФГБОУ  ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»;

- МКС(к)ОУ  школа№ 39 ; МОУ СОШ № 19; МОУ СОШ № 185;

- МКДОУ Октябрьского района

-Специализированные детские сады города Новосибирска и  области;

- Детская поликлиника № 2;

- Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих;

- Детская библиотека им. Л.Толстого;

- Музей Октябрьского района

- Клиника «Инсайт»,

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ПОДДЕРЖКА» МКДОУ Д/С №391

- Сбор, анализ и планирование деятельности центра по решению проблем образования детей с ОВЗ у педагогов и родителей

- Мониторинг качества деятельности центра

-  Изучение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ,  правовой и социальной компетентности родителей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

Использование имеющихся материально-технических, педагогических, информационных, программно-методических ресурсов для:

- проведения научно-практических конференций, семинаров, консультаций, мастер-классов;

- организации индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и родителей

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

- Сопровождение сайта

- Формирование педагогической и методической медиотеки

- Осуществление издательской и полиграфической деятельности

- Организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде новых технологий в образовании детей с нарушениями  зрения

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ

РЕСУРСНАЯ БАЗА ЦЕНТРА «ПОДДЕРЖКА» МКДОУ Д/С №391

Квалифицированные специалисты, владеющие методикой развития и воспитания детей с нарушением зрения и речи:

- врач-офтальмолог;

- медсестра-ортоптистка;

- учитель-дефектолог (тифлопедагого);

- учитель-логопед;

- педагог-психолог;

- музыкальный  руководитель;

- старший воспитатель;

- воспитатели специализированных групп.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

- Электронная база научно-методической литературы.

- Библиотека коррекционной литературы.

- Фонд дидактических пособий.

- Медиотека.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

- Кабинеты:

- ортоптический для лечения и профилактики зрения;

-  учителя-дефектолога, учителя-логопеда для проведения коррекционно-развивающих занятий; - методический для проведения консультаций педагогов и родителей; - музыкально-спортивный зал.

- Оргтехническое оборудование.